附件1

武胜县创建省级现代稻渔综合种养农业园区

领导小组名单

组  长：文  阁  县委副书记、县长

副组长：刘  勇  副县长

李云峰  县农业农村局局长

田昌金  县人大预算工委副主任

成  员：屈  刚  县政府办主任

周建波  县财政局局长

刘洪川  县交通运输局局长

张宇富  县自然资源和规划局局长

蒋宇平  县水务局局长

谭昌波  县机关事务服务中心主任

赵仁平  县粮食和物资储备中心主任

陈  勇  县水产渔政局局长

汤  川  清平镇党委书记

陈建生  万隆镇党委书记

何小燕  中心镇党委书记

附件2

武胜县创建省级现代稻渔综合种养农业园区

领导小组办公室名单

主  任：田昌金

副主任：肖兰英  王晓斌

成  员：陈  勇  罗  飞  唐登明  李  勇  何  彦

寇正权  王啸松  李春林  曾云峰  杨培生  陈善军  刘  伟  雷仲建  聂建辉  何俊林  贵  茜  赵富枝

附件3

武胜县创建省级现代稻渔综合种养农业园区

目标任务分解表

单位：亩

| 乡 镇 | 稻渔面积 | 优质稻面积 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清平镇 | 5500 | 2000 | 7500 |
| 万隆镇 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 中心镇 | 500 | 1000 | 1500 |
| 合计 | 7000 | 5000 | 12000 |

附件4

武胜县创建省级现代稻渔综合种养农业园区建设任务责任清单

| 类别 | 项目 | 建设内容 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、编制规划 | 1.编制规划 | 聘请成都市农科院水研所编制现代稻渔综合种养农业园区规划 | 农业农村局 | 肖兰英 | 2020年4月底 |
|  | 2.创建方案 | 拟定园区创建方案，报县政府审定 | 农业农村局 | 肖兰英 | 2020年4月底 |
| 二、基地建设 | 3.清平镇稻渔基地 | 7500亩 | 清平镇 | 汤 川 | 2020年11月底 |
|  | 4.万隆镇稻渔基地 | 3000亩 | 万隆镇 | 陈建生 | 2020年11月底 |
|  | 5.中心镇稻渔基地 | 1500亩 | 中心镇 | 何小燕 | 2020年11月底 |
|  | 6.产业数量 | 园区突出发展1-2个主导产业 | 农业农村局 水产渔政局 | 肖兰英 陈 勇 | 2020年11月底 |
|  | 7.产业产值 | 主导产业总产值占园区总产值≥90% | 农业农村局 | 肖兰英 | 2020年11月底 |
|  | 8.产业效益 | 园区土地生产率减全县土地生产率占全县土地生产率≥20% | 农业农村局 | 肖兰英 | 2020年11月底 |
|  | 9.田间工程 | 田间工程建设符合主养品种对稻渔共生的基本要求，沟坑占比不超过总面积的10% | 农业农村局 清平镇 万隆镇 中心镇 | 肖兰英 汤 川 陈建生 何小燕 | 2020年11月底 |
| 三、绿色发展 | 10.化肥水平 | 全县亩均化肥施用量减主导产业亩均化肥施用量占全县亩均化肥施用量≥15% | 农业农村局 | 肖兰英 | 2020年10月底 |
|  | 11.农药水平 | 全县亩均农药施用量减主导产业亩均农药施用量占全县亩均农药施用量≥15% | 农业农村局 | 于 海 | 2020年10月底 |
|  | 12.生产准入 | 建立农业生产准入负面清单制度 | 农业农村局 清平镇 万隆镇 中心镇 | 于 海 汤 川 陈建生 何小燕 | 2020年8月底 |
|  | 13.安全追溯 | 建立新型经营主体生产档案制度，产地准出制度和产品质量安全追溯制度 | 农业农村局 清平镇 万隆镇 中心镇 | 于 海 汤 川 陈建生 何小燕 | 2020年8月底 |
|  | 14.质量监管 | 农产品质量安全追溯管理比例≥80% | 农业农村局 清平镇 万隆镇 中心镇 | 于 海 汤 川 陈建生 何小燕 | 2020年8月底 |
|  | 15.质量监测 | （主导产业农产品质量安全省级例行监测合格率减全省同期水平）占全省同期水平≥平均水平 | 农业农村局 清平镇 万隆镇 中心镇 | 于 海 汤 川 陈建生 何小燕 | 2020年10月底 |
| 四、设施装备 | 16.产业环线道路建设 | 建设清平核心区小环线道路9.5公里、万隆到清平骨干道路10.5公里 | 交通运输局 | 刘洪川 | 2020年10月底 |
|  | 17.水利设施建设 | 配套山坪塘、蓄水池、排灌渠等 | 水务局 农业农村局 | 蒋宇平 肖兰英 | 2020年10月底 |
|  | 18.生产道路建设 | 新建田间生产便道29.2公里 | 清平镇 万隆镇 中心镇 | 汤 川 陈建生 何小燕 | 2020年10月底 |
|  | 19.提灌站 | 建设提灌站9个 | 农业机械局 | 罗 飞 | 2020年8月底 |
|  | 20.排灌设施 | 园区农田有效灌溉面积比例≥80% | 农业农村局 | 肖兰英 | 2020年8月底 |
|  | 21.公共服务 | 园区建有公共服务平台 | 农业农村局 | 张珂珂 | 2020年8月底 |
|  | 22.高标准农田 | 园区高标准农田面积比例≥70% | 农业农村局 | 肖兰英 | 2020年5月底 |
|  | 23.机械化耕作 | 园区机械化耕作面积≥95% | 农业机械局 | 罗 飞 | 2020年5月底 |
|  | 24.种养循环 | 经济作物机播面积比例≥30%，并且水产标准化养殖面积≥70% | 农业机械局 水产渔政局 | 罗 飞 陈 勇 | 2020年8月底 |
|  | 25.冷链物流种养循环 | 主导产业肉类农产品冷藏和冷链运输量比例达100% | 水产渔政局 | 陈 勇 | 2020年8月底 |
|  | 26.农业信息化 | 园区农业综合信息化覆盖率≥65% | 农业农村局 | 张珂珂 | 2020年10月底 |
| 五、初加工中心 | 27.初加工率 | 初加工能力≥80% | 粮食和物资储备中心 | 赵仁平 | 2020年9月底 |
|  | 28.废弃物资源化利用 | 农业废弃物资源利用及回收处置率≥85% | 农业农村局 | 肖兰英 | 2020年10月底 |
|  | 29.水产品初加工中心 | 新建水产品初加工中心1个 | 水产渔政局 | 陈 勇 | 2020年10月底 |
| 六、农业新生态 | 30.美丽休闲乡村建设 | 在清平镇建设稻渔村 | 清平镇 | 汤 川 | 2020年10月底 |
|  | 31.旅游设施 | 渔业基地景区化建设，休闲旅游设施完善 | 清平镇 万隆镇 中心镇 | 汤 川 陈建生 何小燕 | 2020年10月底 |
|  | 32.益农信息社 | 园区持续运营的益农信息社数量比例≥80% | 清平镇 万隆镇 中心镇 | 汤 川 陈建生 何小燕 | 2020年10 月底 |
|  | 33.电商渠道及销售额 | 稻渔经营主体建有农产品网上销售渠道，且电商销售额在园区总产值≥30% | 商务局 | 刘 辉 | 2020年10月底 |
|  | 34.农业社会化服务组织建设 | 建有各类农业社会化服务组织，且农业社会化服务覆盖率≥50% | 清平镇 万隆镇 中心镇 | 汤 川 陈建生 何小燕 | 2020年10月底 |
| 七、品牌建设 | 35.品牌产量 | 主导产业品牌农产品产量比比例≥75%，且销售收入占园区总产值≥80% | 农业农村局 | 张珂珂 | 2020年10月底 |
|  | 36.品牌营销 | 参加1次以上市级农产品展销活动 | 农业农村局 | 张珂珂 | 2020年10月底 |
|  | 37.品牌认证 | 产品通过无公害农产品或者绿色食品、有机产品认证 | 农业农村局 | 于 海 | 2020年10月底 |
|  | 38.产品监管制度 | 品牌建立监管体系，且无侵权行为 | 农业农村局 | 于 海 | 2020年10月底 |
| 八、技术模式 | 39.良种推广 | 种植业开展良种示范面积≥20亩，水产良种化率≥10% | 农业农村局 水产渔政局 | 肖兰英 陈 勇 | 2020年8月底 |
|  | 40.技术创新 | 与高校、科研机构签订合作协议，新技术、新产品、新工艺应用2个以上 | 水产渔政局 | 陈 勇 | 2020年8月底 |
|  | 41.科技推广 | 先进实用配套技术推广应用率≥98%，且新型经营主体人员培训人数比例≥90% | 农业农村局 | 张珂珂 | 2020年8月底 |
| 九、组织方式 | 42.培育龙头企业 | 市级以上农业龙头企业1家以上 | 农业农村局 | 张珂珂 | 2020年10月底 |
|  | 43.培育农民合作社或者家庭农场 | 省级以上示范社或省级示范场1家以上 | 农业农村局 | 张珂珂 | 2020年10月底 |
|  | 44.职业农民 | 园区新型职业农民的村民小组个数占比≥80% | 农业农村局 | 张珂珂 | 2020年10月底 |
|  | 45.联农带农 | 新型经营主体与农户建立利益联结机制，带动农户比例≥80%，且农户增收20% | 清平镇 万隆镇 中心镇 | 汤 川 陈建生 何小燕 | 2020年10月底 |
| 十、保障措施 | 46.领导机制 | 建立有推进园区建设的领导机制 | 农业农村局 | 肖兰英 | 2020年4月底 |
|  | 47.管理机构 | 设立园区管委会等专门管理机构和人员 | 农业农村局 | 肖兰英 | 2020年8月底 |
|  | 48.运营机制 | 建立健全运营管理机制 | 农业农村局 | 肖兰英 | 2020年8月底 |
|  | 49.资金投入 | 整合各类涉农财政资金，撬动各类社会资金和金融资本投入园区建设 | 财政局 | 周建波 | 2020年6月底 |
|  | 50.要素保障 | 出台强化人才、土地、科技、信息、金融要素保障的政策措施 | 自然资源和规划局 水产渔政局 | 张宇富 陈 勇 | 2020年6月底 |
|  | 51.支持政策 | 建立风险基金、信贷贴息和保费补贴支持政策 | 财政局 水产渔政局 | 周建波 陈 勇 | 2020年6月底 |
| 十一、加分项 | 52.宣传报道 | 国家级新闻媒体发表文章0.5分/篇，省级新闻媒体发表文章0.3分/篇 | 农业农村局 | 肖兰英 | 2020年11月底 |
|  | 53.经验交流 | 国家级园区相关会议上经验交流0.5分/次，省级园区相关会议上经验交流0.3分/次 | 农业农村局 | 肖兰英 | 2020年11月底 |
|  | 54.通报表扬 | 当年获得国家级通报表扬0.5分/次，当年获得省级通报表扬0.3分/次 | 清平镇 万隆镇 中心镇 | 汤 川 陈建生 何小燕 | 2020年11月底 |
|  | 55.荣誉称号 | 当年获得国家级荣誉称号0.5分/个，当年获得省级荣誉称号0.3分/次 | 清平镇 万隆镇 中心镇 | 汤 川 陈建生 何小燕 | 2020年11月底 |
|  | 56.试点示范 | 当年承担国家级试点示范项目0.5分/个，承担省级试点示范项目0.4分/个，开展改革创新亮点工作0.5分/次 | 清平镇 万隆镇 中心镇 | 汤 川 陈建生 何小燕 | 2020年11月底 |